## 1기 1조 상세업무스케줄표
46기 1조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : あちこちうち |  |  |  |  | 1조 |  | 구본민 |  |  | 강가희, 박세연, 변지홍, 송지율, 이동기, 하정호
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 2월 | [202 empty] | 3월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | [176 empty] | 2015-10-05 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21
1 | 구본민 | SUB-001 | 결제 API 관련 페이지 BE 개발 | 2025.02.17 | 2025.02.18 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-18
|  |  |  | 2025.02.18 | 2025.02.18 | bar: 2025-02-18
2 |  | SUB-002 | 결제 API 관련 페이지 FE 개발 | 2025.02.19 | 2025.02.19 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-19
|  |  |  | 2025.02.19 | 2025.02.19 | bar: 2025-02-19
3 |  | SUB-001 | be/결제 api 보완 | 2025.02.23 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.23 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-23
4 |  | SUB-001 | be/결제 api 마무리 및 fe/구독페이지 구현 | 2025.02.24 | 2025.02.24 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-24
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.02.24 | bar: 2025-02-24
5 |  | SUB-002 | fe/구독페이지 구현 | 2025.02.25 | 2025.02.25 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-25
|  |  |  | 2025.02.25 | 2025.02.25 | bar: 2025-02-25
6 |  | SUB-001, SUB-002 | fe/be/ 구독 기능 테스트 | 2025.02.26 | 2025.02.26 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.02.26 | bar: 2025-02-26
7 |  | SHR-009 | 메인페이지 카드 버전 & google map 버전 | 2025.03.03 | 2025.03.03 | 100% | 완료 | [205 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.03 | [207 empty] | ■
8 |  | REV-002 | 리뷰페이지 Front 전체 | 2025.03.04 | 2025.03.04 | 100% | 완료 | [206 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.04 | 2025.03.04 | [208 empty] | ■
9 |  | RCM-001 | 호스트의 게스트 추천 페이지 Front 전체 연결 | 2025.03.05 | 2025.03.05 | 100% | 완료 | [207 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.05 | 2025.03.05 | [209 empty] | ■
10 |  | MEM-006 | 마이페이지 html 구성 및 기능 연결 확인 | 2025.03.06 | 2025.03.06 | 100% | 완료 | [208 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.06 | 2025.03.06 | [210 empty] | ■
11 |  | REV-002 | review page design | 2025.03.10 | 2025.03.10 | 100% | 완료 | [212 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.10 | [214 empty] | ■
12 |  | CHT-004 | chat page design | 2025.03.11 | 2025.03.11 | 100% | 완료 | [213 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.11 | 2025.03.11 | [215 empty] | ■
13 |  | RCM-001, RCM-002 | recommend page design | 2025.03.13 | 2025.03.13 | 100% | 완료 | [215 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.13 | 2025.03.13 | [217 empty] | ■
14 |  | MEM-006 | my page design | 2025.03.14 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [216 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.14 | 2025.03.14 | [218 empty] | ■
15 | 강가희 | MEM-010 | DTO/Service/Controller 생성 | 2025.02.13 | 2025.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-17
|  |  |  | 2025.02.13 | 2025.02.17 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-17
16 |  | MEM-010 | MypageResponseDTO | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
17 |  | MEM-006 | getMypage 기능 구현 | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
18 |  | MEM-008 | updateMypage 기능 구현 | 2025.02.20 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.20 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-23
19 |  | MEM-008 | patchMypage 구현하기 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
20 |  | MEM-010 | copyNonNullProperties 활용하기 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
21 |  | MEM-010 | profileRegist | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
22 |  | MEM-010 | Mypage에서 LoginUserDetails 사용하도록 수정 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
23 |  | MEM-010 | 프로필 등록 기능 구현 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
24 |  | MEM-006 | MypageView.html 생성 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
25 |  | MEM-008 | 프로필 수정 기능 업데이트 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
26 |  | MEM-002 | 찜한 내역 조회 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
27 |  | MEM-003 | 내가 속한 채팅방 조회 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07
28 |  | MEM-004, MEM-005, REV-004 | 내가 작성한 뷰잉, 받은 뷰잉 조회 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
29 |  | MEM-007 | 프로필 이미지 webp 형식 변환 기능 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
30 |  | MEM-007 | 프로필 이미지 등록 기능 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
31 |  | MEM-010 | /mypage/pwdCheck 구현 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
32 |  | admin01 | 게시글 모니터링 탭 조회 기능 구현 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
33 |  | MEM-008 | 호스트 <-> 게스트 전환하기 버튼 | 2025.03.07 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [209 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.07 | 2025.03.09 | [211 empty] | ■ | ■ | ■
34 |  | MEM-007 | 마이페이지 프로필 사진 등록 버튼 위치 변경 | 2025.03.07 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [209 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.07 | 2025.03.09 | [211 empty] | ■ | ■ | ■
35 |  | MEM-009 | 회원 탈퇴 기능 연결 | 2025.03.09 | 2025.03.11 | 100% | 완료 | [211 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.09 | 2025.03.11 | [213 empty] | ■ | ■ | ■
36 |  | ADM-001 | 매칭 성사 모니터링 탭 조회 기능 | 2025.03.10 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.12 | [214 empty] | ■ | ■ | ■
37 |  | MEM-004 | 리뷰 모니터링 탭 조회 기능 | 2025.03.10 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.12 | [214 empty] | ■ | ■ | ■
38 |  | ADM-002 | 신고 내역 확인 조회 기능 구현 | 2025.03.10 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.12 | [214 empty] | ■ | ■ | ■
39 |  | ADM-003 | 채팅방 전체 조회 기능 구현 | 2025.03.10 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.12 | [214 empty] | ■ | ■ | ■
40 |  | MEM-009 | 회원 강제 탈퇴 탭 조회 기능 | 2025.03.10 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.12 | [214 empty] | ■ | ■ | ■
41 |  | ADM-003 | 각 탭에 버튼, 링크 연결하기 | 2025.03.12 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [214 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.12 | 2025.03.14 | [216 empty] | ■ | ■ | ■
42 |  | MEM-001 | 사용자 유형에 따라 다른 뷰잉 목록 기져오기 | 2025.03.12 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [214 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.12 | 2025.03.14 | [216 empty] | ■ | ■ | ■
43 |  | MEM-011 | 호스트 활동내역에 직접 작성한 쉐어 글 조회 기능 추가 | 2025.03.13 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [215 empty] | □ | □
|  |  |  | 2025.03.13 | 2025.03.14 | [217 empty] | ■ | ■
44 | 박세연 | CHT-001 | 채팅/chat 관련 entity, dto 생성 | 2025.02.15 | 2025.02.16 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-16
|  |  |  | 2025.02.15 | 2025.02.16 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-16
45 |  | CHT-002 | 채팅/서버 연결, 끊을 시 인식 구현 | 2025.02.19 | 2025.02.21 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-21
|  |  |  | 2025.02.19 | 2025.02.21 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-21
46 |  | CHT-003 | 채팅/임시 채팅방들 조회 | 2025.02.19 | 2025.02.20 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-20
|  |  |  | 2025.02.19 | 2025.02.20 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-20
47 |  | CHT-002 | 채팅/채팅방 목록, 상세 채팅방 뷰 완성 | 2025.02.20 | 2025.02.21 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-21
|  |  |  | 2025.02.20 | 2025.02.21 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-21
48 |  | CHT-002, CHT-004 | 채팅,채팅 내역 조회 | 2025.02.20 | 2025.02.21 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-21
|  |  |  | 2025.02.20 | 2025.02.21 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-21
50 |  | CHT-003 | 채팅방 목록 뷰와 상세 채팅방 뷰 연결 | 2025.02.24 | 2025.02.24 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-24
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.02.24 | bar: 2025-02-24
51 |  | CHT-002 | 채팅/로그인한 유저 정보 가져오기 | 2025.02.25 | 2025.03.01 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-25 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.25 | 2025.03.01 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-25 to 2025-02-26
52 |  | CHT-002 | 채팅/유저의 출입 메세지 보내기 | 2025.02.25 | 2025.02.25 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-25
|  |  |  | 2025.02.25 | 2025.02.25 | bar: 2025-02-25
53 |  | CHT-009 | 채팅/상세 채팅방에 확정한 user 정보 가져오기 | 2025.02.26 | 2025.02.28 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.02.28 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
54 |  | CHT-005 | 채팅방 삭제 | 2025.02.28 | 2025.02.28 | 100% | 완료 | [202 empty] | □
|  |  |  | 2025.02.28 | 2025.02.28 | [204 empty] | ■
55 |  | CHT-006 | 뷰잉/viewing 잡기 | 2025.03.03 | 2025.03.05 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.05 | [207 empty] | ■ | ■ | ■
56 |  | MEM-001 | 뷰잉/viewing 조회 | 2025.03.03 | 2025.03.05 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.05 | [207 empty] | ■ | ■ | ■
57 |  | CHT-010 | 뷰잉/viewing 확정하기 | 2025.03.03 | 2025.03.05 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.05 | [207 empty] | ■ | ■ | ■
58 |  | CHT-007 | 뷰잉/viewing 날짜 바꾸기 | 2025.03.03 | 2025.03.05 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.05 | [207 empty] | ■ | ■ | ■
59 |  | CHT-008 | 뷰잉/viewing cancel | 2025.03.03 | 2025.03.06 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.06 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
60 |  | MEM-003 | 채팅/ 마이페이지에서 채팅방 연결 | 2025.03.10 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.12 | [214 empty] | ■ | ■ | ■
61 |  | CHT-002 | 채팅/상대방 프로필 이미지 가져오기 | 2025.03.13 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [215 empty] | □ | □
|  |  |  | 2025.03.13 | 2025.03.14 | [217 empty] | ■ | ■
62 | 변지홍 | WRI-002, WRI-004 | ShareDTO, ShareEntity 생성 | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
63 |  | WRI-002, WRI-004 | ShareService / ShareController 생성 | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
64 |  | WRI-003, WRI-004 | RegionController 생성 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
65 |  | WRI-003 | RegionDTO 생성 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
66 |  | WRI-003 | RegionService 생성 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
67 |  | WRI-003 | RegionEntity 생성 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
68 |  | WRI-003 | RegionRepository 생성 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
69 |  | WRI-001, WRI-004 | 글 상세 페이지 파일 첨부 기능 구현 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
70 |  | WRI-003 | Google API Key 숨기기 기능 구현 | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
71 |  | WRI-003 | write.js 유효성 검사 추가 (주소에 하위 시/군/구 값 포함 여부, 요금 관련) | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
72 |  | WRI-003 | ShareController api/geocode (JSON을 통한 영문주소 변환 기능) 추가 | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
73 |  | WRI-003 | 주소 입력 시 일문 주소 변환 기능 관련 수정 | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
74 |  | WRI-004, SHR-003, SHR-004, SHR-007 | 글 등록 시 상세 페이지에 데이터 불러오기 | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
75 |  | SHR-001 | 글 상세 페이지 : 캐러셀(Carousel) 기능 구현 | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
76 |  | WRI-004 | ShareEntity/RegionEntity/CityEntity/TownEntity OnetoMany 속성 추가 및 수정 | 2025.02.26 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
77 |  | SHR-001 | 이미지 Carousel 순환 구조로 보완 (5←1) (5→1) | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
78 |  | WRI-004 | write.js 유효성 검사 추가 (사진 첨부 개수 제한) | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
79 |  | SHR-008 | 게시글 수정/삭제 제한 기능 추가 | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
80 |  | WRI-004 | selectOne.html 로그인 유저 닉네임/아이디 표시 | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
81 |  | SHR-005, SHR-005 | 호스트에게 메시지 보내기 모달창 표시 YES(socket.io 실행) / NO(닫기) - confirm 기능 | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
82 |  | SHR-002 | favorite(찜하기) 기능 구현 | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
83 |  | SHR-005 | 호스트에게 메시지 보내기 제한 기능 추가 | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
84 |  | SHR-002 | 찜(favorite) 기능 로그인 유저로 제한 | 2025.03.10 | 2025.03.16 | 100% | 완료 | [211 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.16 | [213 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
85 |  | SHR-001, SHR-006 | 사용자의 개별 프로필 이미지 호출 기능 추가 | 2025.03.10 | 2025.03.16 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.16 | [214 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
86 |  | SHR-008 | update.js 유효성 검사 및 DB 연동 보완 | 2025.03.10 | 2025.03.16 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.16 | [214 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
87 | 송지율 | REG-001 | 회원가입 기능 구현 | 2025.02.17 | 2025.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.17 | bar: 2025-02-17
88 |  | REG-002 | 이메일 인증 구현 | 2025.02.18 | 2025.02.18 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-18
|  |  |  | 2025.02.18 | 2025.02.18 | bar: 2025-02-18
89 |  | LOG-004, LOG-005 | 로그인 및 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 구현 | 2025.02.19 | 2025.02.19 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-19
|  |  |  | 2025.02.19 | 2025.02.19 | bar: 2025-02-19
90 |  | LOG-003 | 로그아웃 구현 | 2025.02.19 | 2025.02.19 | 100% | 완료
|  |  |  | 2025.02.19 | 2025.02.19
91 |  | LOG-002 | 소셜로그인DTO 구현 | 2025.02.21 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-21 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.21 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-21 to 2025-02-23
92 |  | LOG-002 | 소셜로그인 컨트롤러 구현 | 2025.02.24 | 2025.02.26 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.02.26 | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
93 |  | REG-001 | 회원가입페이지, 로그인페이지 css | 2025.02.27 | 2025.02.28 | 100% | 완료 | [201 empty] | □ | □
|  |  |  | 2025.02.27 | 2025.02.28 | [203 empty] | ■ | ■
94 |  | LOG-002 | 구글 소셜로그인 구현 | 2025.03.03 | 2025.03.05 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.05 | [207 empty] | ■ | ■ | ■
95 |  | LOG-002 | 네이버 소셜로그인 구현 | 2025.03.06 | 2025.03.06 | 100% | 완료 | [208 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.06 | 2025.03.06 | [210 empty] | ■
96 |  | LOG-002 | 카카오 소셜로그인 구현 | 2025.03.07 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [209 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.07 | 2025.03.07 | [211 empty] | ■
97 |  | REG-002 | 이메일 인증 중복 수정 | 2025.03.10 | 2025.03.10 | 100% | 완료 | [212 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.10 | [214 empty] | ■
98 |  | LOG-002 | 소셜로그인 dto 오류 수정 | 2025.03.11 | 2025.03.11 | 100% | 완료 | [213 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.11 | 2025.03.11 | [215 empty] | ■
99 |  | LOG-001 | 로그인실패 핸들러 구현 | 2025.03.12 | 2025.03.12 | 100% | 완료 | [214 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.12 | 2025.03.12 | [216 empty] | ■
100 |  | MEM-009 | 회원탈퇴 구현 | 2025.03.13 | 2025.03.13 | 100% | 완료 | [215 empty] | □
|  |  |  | 2025.03.13 | 2025.03.13 | [217 empty] | ■
101 | 이동기 | RCM-004 | 데이터 확보 | 2025.02.13 | 2025.02.14 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-14
|  |  |  | 2025.02.13 | 2025.02.14 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-14
102 |  | RCM-001, RCM-002 | 키워드 추출 AI 알고리즘, 추천 점수 AI 알고리즘 파이썬 초안 | 2025.02.13 | 2025.02.13 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-13
|  |  |  | 2025.02.13 | 2025.02.13 | bar: 2025-02-13; 2025-02-15
103 |  | RCM-004 | 파인튜닝 데이터 확보 | 2025.02.13 | 2025.02.14 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-14
|  |  |  | 2025.02.13 | 2025.02.16 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-16
104 |  | RCM-001, RCM-002 | 추천 AI 파인 튜닝 | 2025.02.19 | 2025.02.19 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-19
|  |  |  | 2025.02.19 | 2025.02.19 | bar: 2025-02-19
105 |  | RCM-001, RCM-002 | 추천 AI 성능 측정 | 2025.02.20 | 2025.02.20 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2025.02.20 | 2025.02.20 | bar: 2025-02-20
106 |  | RCM-001, RCM-002 | 게스트 검증 페이지 구현 | 2025.02.21 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-21 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.21 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-21 to 2025-02-23
107 |  | RCM-005 | FastAPI 구현 및 어플리케이션-AI 연결 | 2025.02.25 | 2025.02.28 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-25 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.25 | 2025.02.28 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-25 to 2025-02-26
108 |  | RCM-003 | 백엔드 페이지 구현 | 2025.03.03 | 2025.03.07 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.07 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
109 |  | RCM-003 | 프론트 구현 | 2025.03.08 | 2025.03.11 | 100% | 완료 | [210 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.08 | 2025.03.11 | [212 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
110 |  | RCM-005 | 최종 연결 | 2025.03.10 | 2025.03.13 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.13 | [214 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
111 | 하정호 | REV-001 | Review DTO/Entity 생성 | 2025.02.13 | 2025.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-17
|  |  |  | 2025.02.13 | 2025.02.17 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-17
112 |  | REV-001 | ReviewService 생성 | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
113 |  | REV-001 | ReviewController 생성 | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
114 |  | REV-002 | ReviewPage 구현 | 2025.02.17 | 2025.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
|  |  |  | 2025.02.17 | 2025.02.23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-23
115 |  | REV-001 | reviewRegist 페이지 및 기능 구현 | 2025.02.24 | 2025.03.02 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.24 | 2025.03.02 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-24 to 2025-02-26
116 |  | REV-001 | 리뷰 작성 제출 기능 구현 | 2025.02.26 | 2025.02.28 | 100% | 완료 | [24 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | bar: 2025-02-26
|  |  |  | 2025.02.26 | 2025.02.28 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2025-02-26
117 |  | REV-005 | reviewPage 삭제 기능 구현 | 2025.03.03 | 2025.03.09 | 100% | 완료 | [205 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.03 | 2025.03.09 | [207 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
118 |  | REV-003 | reviewUpdate 페이지 구현 | 2025.03.10 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.14 | [214 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
119 |  | REV-002 | 리뷰페이지 필터 구현 | 2025.03.10 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [212 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.10 | 2025.03.14 | [214 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
120 |  | REV-002 | merge 후 오류 수정 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [213 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.11 | 2025.03.14 | [215 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
121 |  | REV-001 | 리뷰 작성 후 제출 시 발견되는 서버 에러 수정 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 100% | 완료 | [213 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2025.03.11 | 2025.03.14 | [215 empty] | ■ | ■ | ■ | ■